Утверждаю

Директор МБОУ СОШ № 11

______________Е.И.Кравцова

Дорожная карта

организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в МБОУ СОШ № 11 муниципального образования Брюховецкий район

в 2017 году

| № | Мероприятия | сроки | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание банка нормативно-правовой и учебно-методической информации итоговой аттестации выпускников 9-х классов. |  |  |  |
| 1 | Совещание при директоре с повесткой дня: «Утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению итоговой аттестации выпускников 9-х классов в форме ОГЭ и ГВЭ» | Сентябрь | Е.И.Кравцова Е.А.Акимова |
| 2 | Назначение ответственного по подготовке к итоговой аттестации выпускников 9-х классов | Сентябрь | Е.И.Кравцова |
| 3 | Обновление картотеки нормативных документов по проведению итоговой аттестации выпускников 9-х классов (инструкции, приказы) | В течение года | Е.А.Акимова |
| 4 | Сбор нормативно-правовых документов федерального, регионального и муниципального уровня | В течение года | Е.А.Акимова |
| 5 | Создание библиотечки учебнометодической литературы по проведению итоговой аттестации выпускников 9-х классов | Первое полугодие | Е.А.Акимова Л.В.Силищева |
| 6 | Создание базы данных на учащихся 9-х классов | До 1 марта 2017 г | Е.А.Акимова |
| 7 | Оформление информационных общешкольных стендов по итоговой аттестации для учащихся, учителей, родителей. | В течение года | Е.А.Акимова |
| 8 | Оформление информационных стендов по итоговой аттестации учащихся 9-х классов в учебных кабинетах | В течение года | Заведующие кабинетами |
| 9 | Аналитический отчёт по результатам итоговой аттестации выпускников 9-х классов | Июнь 2017г. | Е.А.Акимова |
| 2. Работа с кадрами |  |  |  |
| 1 | Выявление уровня психологической готовности учителей к проведению итоговой аттестации. | ноябрь | Л.В.Силищева |
| 2 | Изучение Положения о государственной итоговой аттестации и нормативных доку- ментов по проведению итоговой аттестации выпускников 9-х классов | В течение года | Е.А.Акимова |
| 3 | Организация методической помощи: - -беседы с учителями, - -проведение инструктивно-методических совещаний с педагогами, работающими в 9 классах по вопросам организации и подготовки к итоговой аттестации - посещение и анализ уроков обобщающего повторения по предметам. | В течение года Апрель-май 2017 г | Е.А.Акимова |
| 4 | Проведение заседаний школьных методических объединений по темам: - Анализ результатов экзаменов в 2015-2019 учебном году и план мероприятий по улучшению успеваемости. - Обучение учителей современным методам и технологиям контроля уровня знаний выпускников. - Ознакомление с разными методиками подготовки учащихся к итоговой аттестации - Структура экзаменационной работы. | Сентябрь Ноябрь январь август | руководители ШМО |
| 5 | Административные контрольные работы в форме тестирования | В течение года | Е.А.Акимова |
| 6 | Контроль за выполнением государственных программ. | Каждую четверть | Е.А.Акимова |
| 7 | Контроль за организацией повторения | Апрель-май | Е.А.Акимова |
| 8 | Учеба учителей- организаторов по проведению экзаменов (посещение курсов, семинаров) | В течение года | По графику УОА |
| 9 | Индивидуальные консультации учителей - предметников | В течение года | Е.А.Акимова |
| 10 | Педагогический совет по вопросам подготовки и проведения итоговой аттестации: выпускников 9-х классов | январь | Е.А.Акимова |
| 11 | Совещания по вопросам подготовки к итоговой аттестации выпускников 9-х классов | В течение года | Е.А.Акимова |
| 12 | Индивидуальная работа с педагогами, впервые принимающими участие в итоговой аттестации выпускников 9-х классов | В течение года | Е.А.Акимова |
| 3. Организация подготовки выпускников |  |  |  |
| 1 | Проведение классных часов по изучению нормативно-правовых документов по итоговой аттестации | В течение года | Кл. руководители Е.А.Акимова |
| 2 | Организация посещения обучающимися межшкольных факультативов по русскому языку и математике. | Октябрь-март | Кл. руководители Е.А.Акимова |
| 3 | Проведение занятий с выпускниками по заполнению бланков. | Ноябрь-май | Кл. руководители учителя -предметники. |
| 4 | Разработка памяток для обучающихся по организации учебного труда и самостоятельной работы при подготовке к ГИА | октябрь | М.И.Эминова |
| 5 | Контроль учебной нагрузки выпускников, дозировки домашнего задания. | В течение года | Е.А.Акимова |
| 6 | Сбор заявлений на сдачу экзаменов по выбору | до 1 марта | Е.А.Акимова |
| 7 | Посещение уроков с целью проверки состояния подготовки учащихся к итоговой аттестации | В течение года | Е.А.Акимова Руководители ШМО |
| 8 | Оформление документов на обучающихся с ОВЗ для прохождения итоговой аттестации. | Апрель-май | Е.А.Акимова |
| 9 | Планирование индивидуальных и групповых консультаций по предметам | Сентябрь- май. | Е.А.Акимова |
| 10 | Осуществление психологической поддержки учащихся (памятки, проведение тренингов). | В течение года | Л.В.Силищева |
| 11 | Осуществление контроля за посещаемостью обучающихся дополнительных занятий. | В течение года | Е.А.Акимова Кл.руководители |
| 12 | Анкетирования выпускников | В течение года | Е.А.Акимова Л.В.Силищева |
| 13 | Индивидуальные консультации обучающихся. | В течение года | Е.А.Акимова |
| 4. Взаимодействие с родителями выпускников. |  |  |  |
| 1 | Проведение школьных и классных родительских собраний | В течение года | Кл. руководители, Е.А.Акимова |
| 2 | Доведение до родителей нормативно-правовых документов по итоговой аттестации | Ноябрь- апрель | Кл. руководители, Е.А.Акимова |
| 3 | Разработка памяток для родителей по организации учебного труда и самостоятельной работ обучающихся | Январь | Учителя-предметники, Л.В.Силищева |
| 4 | Индивидуальные консультации родителей по вопросам подготовки и проведения ГИА | В течение года | Е.А.Акимова |
| 5. Организация и проведение итоговой аттестации выпускников 9-х классов. |  |  |  |
| 1 | Составление и утверждение списков обучающихся, участвующих в ГИА-9 | Март - апрель | Е.А.Акимова |
| 2 | Составление расписаний консультаций. | Май | Е.А.Акимова |
| 3 | Работа с журналами 9-х классов с целью прохождения программы по предметам, объективность выставления итоговых оценок. | В течение года | О.Г.Ковтун Классные руководители |
| 4 | Проведение итоговой аттестации выпускников 9-х классов | Май, июнь | О.Г.Ковтун Классные руководители |
| 5 | Сбор и статистическая обработка информации о результатах итоговой аттестации | Июнь | О.Г.Ковтун |
| 6 | Проведение педагогического совета по результатам итоговой аттестации | Сентябрь 2017г. | О.Г.Ковтун Классные руководители |

Зам. директора по УВР 	                      О.Г. Ковтун